附件1：

河南建筑职业技术学院

教科研项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为促进现代建筑科技技术应用与推行，加强智慧城市、绿色建筑、海绵城市、地下综合管廊等技术的课题研究与开展，形成浓厚的创新创业氛围，进一步规范与完善学校科研项目的管理工作，不断提升全校教职工的科技应用水平和专业实践能力，更好地为行业和区域经济建设服务，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》（国发〔2016〕16号）、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》（教技〔2012〕14号）和《高等职业教育创新发展三年行动计划（2015-2018年）》，结合学校科研工作实际情况，特制订本办法。

第二条  本办法适用于学校承担或立项的各级各类教科研项目。

第三条  科研项目分纵向科研项目、横向科研项目和校级科研项目。纵向科研项目指国家、省、部、厅（局）等上级行政部门下达的研究项目。横向科研项目指以学校名义承接,按企事业单位要求开发的现代建筑科技应用研究项目。校级科研项目指由学校立项的教研与科研课题项目。

第四条  学校根据项目研究情况设立专项科研基金，对科研项目和创新创业项目给予经费支持。

第二章  组织与职责

第五条  科研项目管理工作按学校、部门两级管理。

第六条  科研外事处是负责全校日常科研管理、协调、服务的职能部门。各部门是学校科技开发的基层单位，在学校的指导下，具体组织本部门开展科学技术研究工作。

第七条  科研外事处主要负责学校科研工作的组织、协调和服务，制定计划、科研项目指南和管理办法；组织学校科研项目立项评审，审核项目经费及经费使用情况，下达学校科研项目立项通知书；督促检查科研项目研究进展情况，协调组织科研项目的结项验收、鉴定与评审；根据国家、省等有关文件，负责组织纵向和横向科研项目的申报；为科研工作提供咨询服务。

第八条  各部门主要负责本部门年度科研工作计划的制定，初审科研项目申报资料；监管立项项目的进展及经费使用情况，协助课题主持人联系、参与课题结项的验收和鉴定工作；负责本部门立项项目的登录备案，材料的归档管理。

第九条  科研项目实行项目主持人负责制。项目主持人按照学校有关要求开展研究工作。负责科研项目的整体计划、实施，负责课题组成员的组成和日常管理，负责项目经费的使用，高质量地按时完成科研项目的研究工作。课题组应接受科研外事处的检查和督促。

第三章  申报条件

第十条  申请纵向或横向研究课题的项目主持人一般应是具有副高级及以上职称或硕士学位的学校在职教职工。

第十一条  申请校级课题的项目主持人一般应是具有中级及以上职称或硕士学位的学校在职教职工。

第十二条  项目主持人必须是课题研究的实际参加者，能切实承担课题研究任务，具备指导开展课题研究的组织能力和学术水平。

第四章 申报程序

第十三条  纵向科研项目申报。申请人根据上级有关部门申报文件精神选定科研项目，按照要求准备申报材料，经所在部门初审后报科研外事处。

第十四条  横向科研项目申报。申请人根据企事业单位要求，针对建筑科技技术应用等进行相关选题，准备申报材料，经所在部门初审后报科研外事处。

第十五条  学校科研项目申报。学校每年9月份发布学校年度教科研项目立项指南，申请人根据相关要求选定课题,填写《项目申请书》，经所在部门初审后报科研外事处。

第十六条  初审。各部门负责人对本部门申请人申报的课题进行初审，并对申请人专业与课题的相关性、申请人的科研能力、方案的可行性、经费预算等方面做出实事求是的评价，签署“是否同意申报”意见。

第十七条  复审。各部门初审通过的《项目申请书》报科研外事处，由科研外事处组织学术委员会论证，择优选题。同一项课题只能申报一种类别项目，且申请人的专业应与所申报课题的研究领域相一致，重复申报的课题或申请人专业与课题研究领域不相符的将不予推荐上报。

第十八条  终审。

1.申报纵向科研项目的材料由科研外事处上报有关部门，等待立项通知。

2.申报横向科研项目的材料严格按企事业单位与学校签署的建筑科技技术应用合同项目进行审批，并争取上级立项。

3.学校科研项目经学校学术委员会组织答辩、讨论通过，报请学校批准后，由科研外事处下发学校课题立项通知书。

第五章  教科研项目管理

第十九条  项目主持人接到立项通知后，应尽快确立具体的课题实施方案，在一个月内组织开题，填写《教科研项目开题报告》，并及时将实施方案和开题情况报所在部门和科研外事处。

第二十条  科研项目重要活动和重要阶段成果应及时报科研外事处和所在部门。

第二十一条  中期检查。学校科研项目研究中期要填写《教科研项目中期检查表》报所在部门和科研外事处，科研外事处安排进行检查。其它科研项目遵照上级管理部门的要求进行。

第二十二条  凡有下列情况之一者，须由项目主持人提出书面申请，经所在部门领导同意，报科研外事处审批、备案：

1．变更科研项目主持人或课题组成员；

2．改变科研项目名称；

3．改变成果形式；

4．对研究内容作重大调整；

5．变更科研项目管理单位；

6．科研项目延期（时间不得超过6个月）。

对未经批准，擅自进行上述变更的项目，将不予结题。

第二十三条  凡有下列情况之一者撤销科研项目：

1．剽窃他人成果，弄虚作假；

2．与批准的科研项目设计严重不符，且学术质量、实践价值低劣；

3．获准延期，但到期仍不能完成；

4．违反科研项目研究规定的其它情况。

对不予结题的科研项目和被撤销科研项目的主持人两年内不得申请新科研项目，并追缴项目研究期间的全部经费。

第六章  鉴定和结项验收

第二十四条  纵向科研项目的鉴定和结项按上级有关文件要求执行。

第二十五条  横向科研项目的鉴定和结项严格按照与企事业单位签署合同的有关内容进行。

第二十六条  学校科研项目完成后，课题组应填写《教科研项目结项鉴定书》报科研外事处，科研外事处在指定时间组织成果鉴定。校级科研项目鉴定组由5人或7人组成，成员应为学术委员会成员或为学校相关专业副高级以上职称人员，其中还应包括1至2名校外专家。

按照学校科研工作安排，科研外事处统一在每年5月份和11月份组织学校科研项目结项鉴定工作。

第二十七条  学校科研项目完成后，课题组应提供的鉴定材料包括：

1.计划任务书或合同书；

2.与项目申报成果形式对应的成果（包括调研报告、具体的实物照片等）；

3.主要实验测试记录及测试分析报告、设计与工艺图表等；

4.参考资料明细；

5.经济效益、社会效益分析报告及证明材料；

6.准确的完成单位和完成人名单及排序；

7.结项文件（立项通知书、教科研项目结项鉴定书等）

8.其他需要提交的资料。

第二十八条  学校科研项目由鉴定组在认真分析研究成果的基础上，对照《项目申请书》预期的成果形式，实事求是地提出客观、公正、全面的鉴定意见，确定是否通过鉴定，并由鉴定组组长填写鉴定书。

第七章   教科研项目成果管理

第二十九条  凡以学校名义申请立项的科研项目，其知识产权归学校所有，课题组成员可享有署名权。我校承接的由第三方委托的科研项目，其成果归属和署名权应在委托合同中予以确认。除项目合同另有规定外，科研成果推广应用、转化、转让应按照《中华人民共和国促进成果转化法》和《高等学校知识产权保护管理规定》的相关规定执行。

第三十条  任何个人不得私自转让职务性科研成果，否则按国家知识产权保护法追究法律责任。

第三十一条  科研外事处负责建立完整的科研项目档案，包括申请书、立项书、项目合同、开题报告、中期检查报告、变更材料、项目最终成果、结项证书、获奖证书等原件或复印件。

第三十二条  具有一定学术水平的科研项目，可申报科技成果奖。学校对获得科技成果奖的科研项目给予一定奖励，奖励标准参照《河南建筑职业技术学院科研工作评价办法》。

第三十三条  科研成果登记范围：凡署名单位是河南建筑职业技术学院的科研成果均在登记范围之内。具体如下：

1.出版社正式出版的学术著作（包括专著、译著、教材、工具书、科普读物等）；

2.在国内、外公开发行的学术期刊或编入“国内统一刊号”的报刊理论版上发表的学术性论文、评论等；参加国际学术会议的论文，凭正式出版的会议论文集登记；

3.我校教职工主持完成并通过结项鉴定的科研项目；

4.获得各级各类奖励的科研成果。

第三十四条  凡属下列情况之一的，不予登记：

1.成果涉及知识产权纠纷尚未完全解决的；

2.著作、论文未提供原件的；

3.科研项目未通过成果鉴定的；

4.获奖成果未提供奖励证书原件的；

5.论文在中国知网、万方、维普数据库检索不到的。

第三十五条  我校教职工取得的科研成果应及时到科研外事处登记，每年的3月为上一年度截止日期，科研外事处每年4月编制上一年度的《教科研成果公报》。未在规定时间内登记的科研成果，在各类科研奖励和技术职务评聘、学术带头人和中青年骨干教师选拔、先进教师评选中将不予承认。

第八章  专项科研基金

第三十六条  为培养有科研潜力的中青年教师，提升自主创新能力，鼓励教师、学生创业，学校设立专项科研基金。

第三十七条  专项科研基金旨在：

1.鼓励创新：鼓励教师与企业合作进行技术改进、工法及标准的研究制定等创新项目；

2.力求精品：鼓励教师发表高水平的科研论文；

3.支持创业：大力支持教师的各种创业活动。

第三十八条  申请标准：

本基金面向全校在职教师，在公开、公正、公平竞争的基础上，择优立项。申请立项的项目应符合第三十七条的要求。

第三十九条  发放办法:

1.论文。申请人填写《河南建筑职业技术学院科研论文基金申请表》，提交科研外事处备案，在论文正式发表后拨付相应经费。

2.创新项目。申请人填写《河南建筑职业技术学院创新基金申请表》，详细说明项目的创新性、实用性、可行性，提交至科研外事处，经学术委员会评审，通过立项后，按照《经费管理细则》的规定，拨付相应经费。

3.各类项目每年组织申报一次，学术委员会本着公开、公正、公平的原则组织评审。拟资助的项目清单报党委会或院长办公会审定后予以公示，公示期为5个工作日。期满无异议的，批准立项。

第四十条  专项科研基金项目经费的管理和使用，遵照《经费管理细则》执行。

第九章 附  则

第四十一条  本办法自印发之日起实行，凡与本办法规定不一致的,以本办法为准，解释权归科研外事处。