豫建院〔2008〕123号

河南建筑职业技术学院

关于印发基建财务管理办法的

通   知

学院各部门：

现将《河南建筑职业技术学院关于印发基建财务管理办法》印发给你们，请结合部门工作实际，认真贯彻执行。

二○○八年十二月十三日

主题词：高等职业教育  财务  管理  通知

河南建筑职业技术学院办公室     2008年12月13日印发

河南建筑职业技术学院

基建财务管理办法

第一条 为进一步规范和加强学院基建财务工作，保证基建项目所需资金的正常有序供给，提高资金使用效益， 保护学院财产物资的安全完整，根据有关财经法规制度的要求，结合我院实际，制定本办法。

第二条 基建财务管理是学院财务管理的重要组成部分，必须遵守国家基建财务管理和学院财务管理的有关规定。

第三条 基建项目经可行性论证后，按学院有关规定进行招标工作。工程招标合同一经签订，要严格履行合同，所有基建项目，项目负责人要同学院签订项目责任书。

第四条 按照财务收支规定，所有基建项目必须落实资金来源后才可办理支出。

第五条 根据学院财务管理的要求和资金支付的要求，基建部门必须向财务部门提供以下资料：①年度基建投资计划。②省计委签发的可行性研究报告批复、 工程初步设计批复及投资计划通知。③施工招标文件。④开工报告。⑤施工合同、设计合同、监理合同。⑥工程进度报表。⑦竣工报告。

第六条 基建财务收入管理

国拨、自筹、信贷资金落实到位后，按资金来源渠道、工程项目分别入账核算，不得相互挪用。

第七条 基建财务支出管理

一、基建付款程序：项目经办人应对经办的事项按照合同要求进行技术性初审，基建负责人是项目合格性的第一责任人，基建会计对合同及已付款情况进行核对，建设项目分管领导对项目付款进行审批，基建负责人签字确认资金落实情况，主管领导、院长和院党委书记签批。

二、工程正常费用的拨付：院基建办应事前向计财处提供施工进度及资金需求月报表（即用款计划于上月15日前报计财处），计财处根据合同审核后，按实际进度办理拨款手续。

三、严禁工程决算超预算。由于不可预测因素造成工程费用确需变更的，基建办应事前向学院报送变更部分说明，经学院批准、审计后，方可办理变更所需资金的拨付。

第八条 基建管理费的管理

一、按省政府有关文件规定，建设单位管理费实行“比例控制，据实列支”的管理制度。

二、管理费开支范围：

1．工作人员工资及工资附加费

2．劳动保险和待业保险费

3．办公费

4．差旅交通费

5．劳动保护费

6．工具用具使用费

7．固定资产使用费

8．零星购置费

9．招募生产工人费

10．技术图书资料费

11．印花税

12．其他管理性质的开支。

三、管理费支出管理

1．各项开支必须按国家有关财经法规和学院财务管理规定办理。

2． 严格控制各项出差和宴请招待。

第九条 往来款项的管理：往来款项按照会计制度的规定和学院的管理要求办理，各借款单位负责人和经办人员应及时清算。

第十条 对于已竣工的工程项目，基建办应及时做出竣工决算，经审计后由计财处按规定拨付剩余工程款项。

第十一条 项目在竣工验收后，基建办应在3个月内提供项目竣工报告并列出清单，经国有资产管理部门验收后，到计财处办理增加固定资产手续。

第十二条 对于已拆除的房屋和建筑物，基建办应列出清单，按我院固定资产报损、报废的有关规定，办理有关手续。任何单位和个人无权私自处理、报损、报废固定资产。

第十三条 本办法由计财处负责解释和修订。

第十四条 本办法自发文之日起施行。